## Planilha1
PERÍODO 2011-1
ATIVIDADES	1 Parte VA I	(0 à 5)	1 Parte VA I	(0 à 5)	1 Parte VAII	2 Parte VAII
	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
Elaboração e entrega do Pré-Projeto	x	x
Apresentação do Pré-Projeto do TCC		x
Elaboração do Sumário			x	x
Elaboração do Capítulo 1			x	x
Leitura do referencial teórico	x	x	x	x		'
Seminário Parcial 1 (Sumário e Cap. 1)					3
Elaboração do Estudo de Caso – PROJETO					11
Fase de Engenharia de requisitos do Software					13
Análise de requisitos			x	x	6
Requisitos Funcionais			x	x	6
Protótipo de Telas			x	x	10
Modelagem de Casos de Uso			x	x	10
Requisitos Não funcionais (Análise Orientada Pela ISO 9126)			x	x	13
Preparação do Ambiente			x	x	13
Modelagem de Casos de Uso			x	x	13
Diagrama de Atividades, Fluxogramas, BPMN			x	x	16
Análise/Projeto					16
Modelo de Dados				x	30
Arquitetura do Software					30
Diagrama de Classes					30
Diagrama de Componentes					30
Infraestrutura					x	11
Diagrama de Implantação	x	x	x	x	x	11